## Agenda detail
# | Oblast 2 | Agenda | Fáze | Semafor | Co se udělalo | Co se udělá | Rozhodnutí / Rizika | % Hotovo
1 | Obchod a náběh zakázek | Sběr obchodních požadavků | Probíhá / řeší se | Žlutá | Vytvořila se prio matice Funguje ad-hoc | Sepíše se jednoduchý návod, jak převést nový požadavek do prioritizované příležitosti. |  | 40%
2 | Obchod a náběh zakázek | Prioritizace obchodních příležitostí | Probíhá / řeší se | Žlutá | Vytvořila se prio matice | Matice se popíše jasnými kritérii, vlastníky a rytmem revizí, aby fungovala samostatně bez ústního vysvětlování. |  | 20%
3 | Obchod a náběh zakázek | Změna prioritizace v rámci bežícího portfolia aktivit | Probíhá / řeší se | Červená |  | Nastaví se proces hodnocení na základě "time, money, effort" Nastaví se schvalovací proces změn |  | 20%
4 | Obchod a náběh zakázek | Mapování stávajících procesů - "náběh zakázky" | Probíhá / řeší se | Červená |  | Vytvoří se checklisty, podle typů dodávky (HW / SW / kombinace) |  | 0%
5 | Projektové a procesní řízení | Vytvoření projektového portfolia | Probíhá / řeší se | Zelená | Návrh na úložiště | Popíše se proces Vytvoří se úložiště |  | 20%
6 | Finance | Finanční řízení projektů / Business Case / Forecasting | Probíhá / řeší se | Žlutá |  | Vyvtvoří se pravidla a šablony pro výpočet business Case |  | 0%
7 | Projektové a procesní řízení | Projekty | Probíhá / řeší se | Zelená | Návrh na úložiště Návrh Project charteru | Popíše se proces Vytvoří se dokumenty |  | 20%
8 | Projektové a procesní řízení | Projekt Agilita vs. Waterfall vs. DevOps | Probíhá / řeší se | Žlutá |  | Vytvoří se metodika pro vedení projektů |  | 0%
9 | Procesy a operativa | Seznam procesů pro jednotlivá oddělení | Probíhá / řeší se | Žlutá | Popsány procesy skladu | Popíše se proces Helplinky |  | 20%
10 | HR a organizační struktura | Rozdělení Rolí a Kompetencí | Probíhá / řeší se | Zelená | Udělal se návrh | Návrh se schválí a zreviduje |  | 80%
11 | HR a organizační struktura | Nastavení komunikace a přesahu jednotlivých teamu | Probíhá / řeší se | Červená |  | Popíšou se procesy jednotlivých týmů Určí se vazby |  | 20%
12 | HR a organizační struktura | Nábor chybějících rolí | Probíhá / řeší se | Zelená |  | Operátor Helplinky Security & Compliance Specialist |  | 20%
13 | HR a organizační struktura | Role Provozního manažera - přesun kompetencí | Hotovo / udržovat | Zelená | Nový provozní manažer - Radek |  |  | 100%
14 | HR a organizační struktura | Popis klíčových pozic |  | Zelená | Finanční ředitelka TAPYGO product owner Vedoucí skladu Security & Compliance Specialist | Provozní manažer |  | 80%
16 | HR a organizační struktura | Návrh struktury obchodního týmu a případná obměna ( KPI) | Hotovo / udržovat | Zelená | Struktura je hotová |  |  | 100%
18 | HR a organizační struktura | Revize HR dokumentů | Pozastaveno | Červená | Pozastaveno |  |  | 0%
20 | Security & IT governance | PCI DSS | Hotovo / udržovat | Zelená | Hotovo |  |  | 100%
21 | Security & IT governance | P2PE | V plánu
22 | Security & IT governance | PCI PIN | V plánu
23 | Security & IT governance | CRA | V plánu
24 | Security & IT governance | CRA | V plánu
25 | Obchod a náběh zakázek | Marketing | V plánu | Červená |  |  |  | 0%
26 | HR a organizační struktura | Soupis a návrh interních směrnic | Probíhá / řeší se | Žlutá |  | Návrh AI směrnice |  | 20%
27 | Obchod a náběh zakázek | Nastavení KPI pro obchod | V plánu
28 | Obchod a náběh zakázek | Nastavení obchodních procesů | Hotovo / udržovat
29 | Obchod a náběh zakázek | Nastavení obchodních procesů | Hotovo / udržovat
30 | Obchod a náběh zakázek | Obchodní reporting | Probíhá / řeší se
31 | Obchod a náběh zakázek | Závěrka | Probíhá / řeší se
32 | Obchod a náběh zakázek | Obchodní vs finanční data | Probíhá / řeší se
33 | Procesy a operativa | Dokumentace - struktura a úložiště | Probíhá / řeší se | Zelená | Vytvořen návrh na úložiště | Udělá se struktura | Schválení struktury | 60%
34 | Procesy a operativa | JIRA | Probíhá / řeší se | Zelená | Nastaveno trackování času dle klientů Vytvořen návrh evidence projektů
35 | Transformace | Řízení transformačního plánu / tracking | Probíhá / řeší se | Zelená | Nastaven transformační tracker | Aktualizace transformační agendy |  | 60%
36 | Finance | Management reporting & controlling | V plánu | Červená |  |  |  | 0%

## Dashboard
SobIT – transformační dashboard projektu
Klientský přehled agend a stavu transformace ¦ aktualizováno 18. 9. 2026
| Celkem agend |  | Priorita 1 |  | Probíhá / řeší se |  | Quickwiny |  | Komplexní agendy
| 33 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Agendy podle oblasti |  |  | Agendy podle priority |  |  | Náročnost implementace
Oblast | Počet |  | Priorita | Počet |  | Náročnost | Počet
#REF! | #REF! |  | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | 2 | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | 3 | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | 4 | #REF! |  | Neurčeno | #REF!
#REF! | #REF! |  | Bez priority | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Kde se aktuálně nacházíme / co se řeší | [5 empty] | Klientská interpretace | Klientská interpretace | Klientská interpretace | Klientská interpretace | Klientská interpretace
Oblast | Agenda | Aktuálně / řeší se | Priorita | EVOLVE |  | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování.
#REF! | Řízení transformačního plánu / tracking | #REF! | #REF! | #REF! |  | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování.
#REF! | Sběr obchodních požadavků | #REF! | #REF! | #REF! |  | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování.
#REF! | Mapování stávajících procesů - "náběh zakázky" | #REF! | #REF! | #REF! |  | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování. | Dashboard čerpá pouze z listu „Agenda detail“. Souhrny jsou počítány vzorci a detailní řádky jsou přímé odkazy na zdrojová data. Změna zdrojových buněk se tak promítne do dashboardu bez ručního přepisování.
#REF! | Vytvoření projektového portfolia | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | Projekty | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | Finanční řízení projektů / Business Case / Forecasting | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | Seznam procesů pro jednotlivá oddělení | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | Rozdělení Rolí a Kompetencí | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | Soupis a návrh interních směrnic | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | Management reporting & controlling | #REF! | #REF! | #REF!

## Legenda
Pole | Vysvětlení
Zdroj dat | Jediným zdrojem dashboardu je list Agenda detail.
Původní stav / popis | Popis problému nebo AS-IS stavu; relevantní agendy byly aktualizovány podle zápisu ze schůzky 10. 9. 2026.
Cílový stav / výstup | Požadovaný TO-BE stav / konkrétní deliverable.
Aktuální stav | Stav agendy z pracovního scope doplněný o závěry ze schůzky tam, kde se téma řešilo.
Fáze | Pomocná klasifikace odvozená z Aktuálního stavu: hotovo/udržovat, probíhá, v plánu, pozastaveno.
Priorita | 1 = nejvyšší priorita; vyšší číslo = nižší priorita. Číselná priorita byla prozatím zachována
Náročnost | Quickwin / Medium / Komplex; zachováno ze scope, případně doplněno pouze u nových či upřesněných agend.
Dashboard | Souhrnné hodnoty používají vzorce COUNTIF/COUNTA, detailní seznam používá přímé odkazy na buňky listu Agenda detail.